## 刷红包
刷红包项目
姓名 | 2018年9月29 | 2018年9月30 | 2018年10月4 | 2018年10月5 | 2018年10月6 | 2018年10月8 | 2018年10月9 | 2018年10月10 | 2018年10月11 |  | 2018年10月12 | 10月13日 | 10月14 | 10月15 | 10月16
沈福丁 | 1.提供接口返回Json数据的通用方法，并根据新方法更新刷红包管理后台接口的返回数据结构； 2.完成助力后修改助力次数的接口； 3.提供判断是否完成助力的方法； 4.提供分享活动后修改状态为助力中的接口； 5.定时任务推送模版消息的模块，已完成50%； | 完成定时任务的开发，包括： 1.判断1h内是否有好友助力，如果没有则推送模版消息提醒用户分享给好友助力； 2.判断2h后是否已被好友完成助力，如果没有则推送模版消息提醒用户完成任务； 3.判断2h后如果已完成助力则将红包码通过模版消息推送给发起人； | 休假 | 休假 | 休假 | 1.完成后台管理接口和提供给小程序的接口整个流程的后端联调； 确认场景是否有遗漏； 2.和前端开发人员进行联调，对小细节功能点进行完善。 联调接口包括： 1.判断活动是否开启； 2.判断是否是新用户； 3.看查是否有进行中的活动； 4.刷红包获取奖励； 5.获取奖励的信息； 6.给好友助力； | 1.主要和前端进行联调； 并对联调中发现的问题进行修改； 2.保证整个流程可以在测试环境跑通，达到可测试标准，测试无阻塞； 联调接口包括： 1.判断活动是否开启； 2.判断是否是新用户； 3.看查是否有进行中的活动； 4.刷红包获取奖励； 5.获取奖励的信息； 6.给好友助力； | 1.配合前端进行联调，对接口细节进行补充修改 | 1.配合前端和测试以及运营人员进行全流程覆盖测试，对发现的问题进行及时修复和回归； |  | 冒烟测试 黑盒测试 | 回归测试 |  | 刷红包分支代码合并到主版本， 重新部署后再测试； 保证刷红包模块正常上线。 | 回归上线
黄俊 | 1.完成刷红包获取奖励的接口，提供助力时获取奖励的方法； 2.完成获取刷一刷未完成的结果信息的接口； 3.完成判断是否是新用户的接口： | 1.完成判断是否有进行中活动接口 2.已完成接口内部测试 | 提供方法判断： 1.给同一个人一天只能一次的判断方法； 2.给不同的人一天只能3次的判断方法； 3.对判断活动是否开始的接口进行补充，当活动结束后，需判断用户是否还有未完成的活动，如果有，则返回给前端为未结束，刷红包图标依然显示； 4.活动表增加字段，标识当前参与助的记录是否是已助力完成后的记录（多人在最后一名助力名额下抢助），用以在助力列表进行排除； 5.最后一名完成任务,推送消息派送红包码给用户； | 1.和志樊对接抽到红包的推送消息接口； 2.和志攀对接给用户发送1h内助力提醒消息的接口； | 休假
李其文 | 1.完成刷红包活动管理部分的表单样式 2.完成刷红包活动管理部分的表单数据验证 3.完成拉取刷红包活动信息的联调 4.完成刷红包部更新活动信息接口的联调 | 无 | 休假 | 休假 | 休假 | 2
朱瑞升 | 1、梳理及理解需求。 2、跟后端沟通修订接口文档及规范。 3、部分功能开始开发 | 1、边做边熟悉项目。 2、UI评审，需要修改目前的UI以及之前的接口部分受影响的也要修改。重新梳理下需求。 | 1、页面重构 | 1、所有页面重构完成。 | 1、交互动画。 | 1、所有交互动画完成。 | 1、业务逻辑开发。 | 1、业务逻辑开发完成。 | 1、前后端联调。 |  | 1、前端问题修复与全流程自测 2、提测。 | 1、测试阶段，修改测试反馈的bug。 | 1、根据测试情况准备部署上线。
天天砍价免费拿
姓名 | 2018年9月29 | 2018年9月30 | 2018年10月4 | 2018年10月5 | 2018年10月6 | 2018年10月7 | 2018年10月8 | 2018年10月9 | 2018年10月10 | 2018年10月11日 | 2018年10月12 | 2018年10月13 | 2018年10月14 | 2018年10月15 | 2018年10月16 | 2018年10月17 | 10月18
刘会会 | 1.提供发起免费拿服务。完成砍价活动，砍价商品，砍价订单，订单，帮砍记录和我的砍价概览等数据的收集及更新 2.提供砍价服务。完成发起者在点击分享，分享到群和6人自动砍一刀的处理 3.提供帮砍服务。完成帮砍者的帮砍业务处理 | 1.完成发起免费拿接口 2. 定时任务：砍价订单过期处理（24小时） |  |  |  |  | 1. 免费拿发起接口，砍价接口和帮砍接口的集成测试 2. 检查测试数据的完整性和准确性，找出流程中的问题 | 1，与前端做接口校验和接口联调，相关bug修复 可联调接口： 砍价活动创建和更新接口 砍价活动信息获取接口 免费拿发起接口 砍价接口 帮砍接口 | 1.与前端做接口校验和接口联调，相关bug修复 2. 与前端做完整流程的测试 |  | 测试和修改bug | 测试和修改bug |  | 冒烟测试 黑盒测试 | 回归测试 | 版本合并测试 | 上线
陈志攀 | 1.获取免费拿抽奖商品列表接口； 2.排行榜接口 | 1.免费拿用户参与的活动的接口 2.用户参与的免费拿商品接口 3.推荐商品 | 1.提供公共模板消息接口 2.修改以前的退款接口，支持多次退款 | 1.申请模板消息和配置 2.好友帮砍记录接口 3.个人砍价记录接口 | 1.对砍价过期的处理接口 2.保存分享记录接口 3.跑一下刘会会的接口，校验数据库数据是否保存完整 |  | 1.和刘会会一起跑全部接口，对比数据的保存 2.对并发砍价做处理 3.准备工众号抽奖的消息队列 4.首次砍价接口(发起者发起砍价接口) | 1.和超哥商量将微信部署成两份，保证以后更新版本的时候能不停机 2.前端联调 | 和前端联调 | 1.测试环境上线图片生成 2.和其他组调试模板消息接口
邓帆 | 1、根据原型页面创建所有的页面布局 2、熟悉项目的代码结构和开发方式 | 1. 书写所有的接口文档，并且完成和后端的沟通协调，以保证所有的约定接口后端同事按照约定实现 2、使用mock数据窜流程 | 休假 | 休假 | 休假 |  | 1. 根据UI, 完成砍价首页和商品详情页的100%ui还原 | 1.、和后端同事联调接口 2、在联调的空档期做排行榜页面的ui还原 | 1.、和后端同事联调接口 2、在联调的空档期做我的砍价商品页面的ui还原 | 2 | 1.、和后端同事联调接口 2、在联调的空档期做剩余页面的ui还原 3、完成本地的全流程测试达到提测要求 4、完成提测 | 1、测试同事测试和修改bug |  | 1、测试同事测试和修改bug 2、完成测试报告发送
李其文 | 1.完成免费拿活动管理部分的表单样式 2.录入模拟接口数据 | 1.完成部分数据验证 2.商品选择弹窗功能组件 | 休假 | 休假 | 休假 |  | 1.完成免费拿活动部分的数据验证 2.完成免费拿活动管理部分的接口联调 | 1.已基本完成接口联调与功能,随时处理可能的bug,确保 boss 后台正常上线
商品库存
姓名 | 2018年09月29号 | 2018年09月30号 | 2018年10月4号 | 2018年10月5号 | 2018年10月6号 | 2018年10月8
高超 | 普通商品同步 | 添加组合商品库存逻辑 | 组合商品和普通商品关联关系设计和开发 | 从聚水潭api获取组合商品数据 | 订单提交商品库存校验逻辑和前端获取库存逻辑校验与提测
姓名 | 2018年9月29号 | 2018年9月30号 | 2018年10月4号 | 2018年10月5号 | 2018年10月6号 | 2018年10月7号 | 2018年10月8号 | 2018年10月9号 | 2018年10月10号 |  | 2018年10月11号 | 2018年10月12号 | 2018年10月13号 | 2018年10月15号 | 2018年10月16号 | 2018年10月17号 | 2018年10月18号 | 2018年10月19号 | 2018年10月20号 | 2018年10月22 | 2018年10月23号 | 2018年10月24号 | 2018年10月25号 | 2018年10月26号 | 10月27日 | 10月29号 | 10月30日 | 10月31号
张亿操 | 系统概要设计：表的设计，业务逻辑拆分 | 翻读现有订单的业务逻辑；确定订单各种状态的机 |  |  |  |  | 1.订单列表接口；2.订单状和售后订单态展示接口 | 1.快递状态列表接口 | 1.订单详情页售接口；2.订单商品详情接口 |  | 1.订单详情备注信息展示；2.订单备注修改， | 1.售后订单审核接口 2.仓库列表 | 1.退货仓库的增删改查 | 偏远地区运费的增删改查 | 1.订单状态封装原型建立 2.订单状态与聚水潭订单状态映射关系接口 | 1.订单提交界面的运费计算 2.订单列表状态的改造 | 1.售后订单列表与状态呈现 2.手机端订单详情的基本数据列表 | 1.已支付取消订单接口的相关操作 2.未支付取消订单 | 1.已完成申请退货 2.已完成申请退货中接入聊天sdk | 1.质检完成接口 2.确认收货 3.回填快递接口 | 1.退货和取消订单的聚水潭的相关接口同步 | 1.手机端接口联调 | 1.pc端接口联调 | 1.接口联调回归检查 2.程序员自测 3.提测 | 冒烟测试 | 黑白盒测试 | 代码合并，核心功能回归测试 | 上线
姓名 | 2018年9月30日 |  | 2018年10月9日 | 2018年10月10日 | 2018年10月11日
胡章杰 | 订单详情和订单列表的ui还原 |  | 订单详情和订单列表的ui还原 | 订单详情和订单列表的ui还原 | 联调快递列表接口 | 订单详情页接口
取消订单、退货
订单重构项目
姓名 | 2018月10月4号 | 2018月10月11号 | 2018月10月12号 | 2018月10月13号 | 2018月10月15号 | 2018月10月16号 | 2018月10月17号 | 2018月10月18号 | 2018月10月19号 |  | 2018月10月20号
高必天 | 1.数据结构设计重构 95% 2.抽取订单模块 100% 3.接口设计实现 70% 3.1 获取订单接口 100% 3.2 获取分类订单接口 100% 3.3 通过订单号获取详细 100% 3.4 通过团号获取详细 30% 3.5 快递跟踪 80% 3.6 普通订单生成 100% 3.7 拼团订单生成（拼主/拼友）100% 3.8 红包订单生成（拼主/拼友）30% 3.9 取消订单 90% 3.10 确认收货 90% 3.11 申请售后 90% 3.12 填写邮寄地址 100% 3.13 微信小程序同步支付结果 100% 3.14 微信小程序异步支付通知结果 30% 3.15 价格结算(通过邮寄地址/优惠价等) 0% | 3.4 通过团号获取详细 35% 3.5 快递跟踪 80% 3.8 红包订单生成（拼主/拼友）30% 3.9 取消订单 90% 3.10 确认收货 90% 3.11 申请售后 90% 3.14 微信小程序异步支付通知结果 100% 3.15 价格结算(通过邮寄地址/优惠价等) 0% |  | 1.管理后台接口设计/实现 2.与前端联调 | 1.数据迁移（老数据迁移） |  |  | 确定版本/测试/bug修复
姓名 | 2018年10月1日 | 2018年10月4日 | 2018年10月5日 | 2018年10月6日 | 2018年10月8日 |  | 2018年10月12日 | 2018年10月18日
胡章杰 | 订单接口结构查看 |  | 前台调用订单接口，调整数据结构 1. 获取订单通知 2. 生成订单 3. 微信小程序同步支付结果 | 前台调用订单接口，调整数据结构 1. 获取分类订单列表 2. 通过订单号获取详情调整页面数据结构正确显示 | 前台调用订单接口 1. 取消订单 2. 确认收货 3. 申请售后 4.填写邮寄地址
.
优惠券后台
姓名 | 2018年10月5日
| 系统设计 | 优惠券列表 | 优惠券新增 | 优惠形式与商品范围 | 优惠券编辑 | 联调 | 自测与体侧 | 测试
现金签到
姓名 | 2018年10月16日 | 2018年10月17日 | 2018年10月18日 | 2018年10月19日 | 2018年10月20日 | 2018年10月21日 | 2018年10月22日 | 2018年10月23日 | 2018年10月24日
刘会会 | 参与评审，完成表设计，完成后台接口文档和小程序接口文档 | 1.完成后台接口，包括活动的创建、修改和获取，已经统计数据的查询 |  |  |  | 空

## 工作表2
https://shimo.im/sheet/8VE08tG8no4dj4lR/RIDOC

## 工作表3
刷红包项目
姓名 | 2018年9月29 | 2018年9月30 | 2018年10月4 | 2018年10月5 | 2018年10月6 | 2018年10月7 | 2018年10月8 | 2018年10月9 | 2018年10月10 | 2018年10月11 | 2018年10月12 | 10月13日 | 10月14 | 10月15 | 10月16
沈福丁
黄俊
李其文
朱瑞升
天天砍价免费拿
姓名 | 2018年9月29 | 2018年9月30 | 2018年10月4 | 2018年10月5 | 2018年10月6 | 2018年10月7 | 2018年10月8 | 2018年10月9 | 2018年10月10 | 2018年10月11 | 2018年10月12 | 2018年10月13 | 2018年10月14 | 2018年10月15 | 2018年10月16 | 2018年10月17 | 10月18
刘会会
陈志攀
邓帆
李其文
组合库存一期
姓名 | 2018年09月29号 | 2018年09月30号 | 2018年10月4号 | 2018年10月5号 | 2018年10月6号 | 2018年10月7 | 2018年10月8
高超
取消订单、退货
姓名 | 2018年9月29号 | 2018年9月30号 | 2018年10月4号 | 2018年10月5号 | 2018年10月6号 | 2018年10月7号 | 2018年10月8号 | 2018年10月9号 | 2018年10月10号 | 2018年10月11号 | 2018年10月12号 | 2018年10月13号 | 2018年10月15号 | 2018年10月16号 | 2018年10月17号 | 2018年10月18号 | 2018年10月19号 | 2018年10月20号 | 2018年10月22 | 2018年10月23号 | 2018年10月24号 | 2018年10月25号 | 2018年10月26号
张亿操
姓名 | 2018年9月30日 |  | 2018年10月9日 | 2018年10月10日 | 2018年10月11日
胡章杰
订单重构项目
姓名 | 2018月10月4号 | 2018月10月11号 | 2018月10月12号 | 2018月10月13号 | 2018月10月15号 | 2018月10月16号 | 2018月10月17号 | 2018月10月18号 | 2018月10月19号 | 2018月10月20号
高必天
符斌
姓名 | 2018年10月1日 | 2018年10月4日 | 2018年10月5日 | 2018年10月6日 | 2018年10月8日 |  | 2018年10月12日 | 2018年10月18日
胡章杰
.
优惠券后台
姓名 | 2018年10月5日
现金签到
姓名 | 2018年10月5日 | 2018年10月6日 | 时间
限时秒杀 天天领红包 多人团（含支付回调） 新人团 组合库存二期 其他各种小需求